**Modul 6 Exercise 1**

**Lavt medlemsopptak**

Frekvens: 3

Alvorlighet: 5

Risikopoeng: 15

Strategi: Gjennomfør målrettede markedsføringskampanjer for å tiltrekke studenter og fagfolk. Tilby kampanjetilbud for å oppmuntre til medlemskapsregistreringer.

**Konkurranse fra Eksisterende Co-Working Spaces**

Frekvens: 1

Alvorlighet: 4

Risikopoeng: 4

Strategi: Gjennomfør markedsundersøkelser for å identifisere unike salgsargumenter. Differensiere USNStart ved å tilby spesialiserte tjenester eller fasiliteter som ikke er tilgjengelige andre steder.

**Tekniske problemer med fasiliteter**

Frekvens: 3

Alvorlighet: 3

Risikopoeng: 9

Strategi: Regelmessig vedlikehold og inspeksjon av utstyr. Ha beredskapsplaner på plass for rask løsning av tekniske problemer.

**Utilstrekkelig finansiering**

Frekvens: 2

Alvorlighet: 5

Risikopoeng: 10

Strategi: Sikre ytterligere finansieringskilder som tilskudd, sponsing eller partnerskap. Overvåk budsjettet nøye og juster utgiftene deretter.

**Juridiske og regulatoriske overholdelsesproblemer**

Frekvens: 2

Alvorlighet: 5

Risikopoeng: 10

Strategi: Ansett juridiske eksperter for å sikre overholdelse av lokale forskrifter. Oppdater regelmessig retningslinjer og prosedyrer for å redusere juridisk risiko.

**Sikkerhetsbrudd**

Frekvens: 2

Alvorlighet: 5

Risikopoeng: 10

Strategi: Lage gode cybersikkerhetstiltak som kryptering, brannmurer og tilgangskontroller. Gjennomfør regelmessige sikkerhetsrevisjoner og gi ansatte opplæring i beste praksis for cybersikkerhet.

**Personalomsetning**

Frekvens: 3

Alvorlighet: 3

Risikopoeng: 9

Strategi: Tilby konkurransedyktig lønn og goder for å beholde dyktige medarbeidere. Gi muligheter for faglig utvikling og karriereutvikling i organisasjonen.

**Negativ offentlig oppfatning**

Frekvens: 2

Alvorlighet: 4

Risikopoeng: 8

Strategi: Opprettholde åpenhet i kommunikasjonen med interessenter. Løs eventuelle bekymringer eller problemer raskt og effektivt for å forhindre eskalering.

Samlet risikoscore: 75.

Løsningsstrategi: Utvikle en omfattende risikostyringsplan som inkluderer regelmessige risikovurderinger, avbøtende strategier og beredskapsplaner. Etabler klare kommunikasjonskanaler for rapportering og håndtering av risikoer, og sørge for at alle interessenter er klare over deres roller og ansvar for å håndtere risiko effektivt. Gjennomgå og oppdatere risikostyringsplanen regelmessig etter hvert som prosjektet går videre frem.