## Ark1
Komunikasjonstype | Komunikasjons mål | Nøkkelmeldeinger | Kanaler | Hyppighet | Komunikasjons Ansvar
Team Ledelse | Team leder | Vanskligheter, Problemer og tilbakemeldinger | Fysisk møte | ukentlig | Team leder, Prosjekt ansvarlig
Stå-møte | Prosjekt team | raport på dagens arbeid, problemer og tilbakemeldinger | Fysisk møte, zoom | daglig | Team leder
Sprint planleggning | Prosjekt team | Planlegge sprint oppgavene | G-meet | Start av sprint | Prosjekt ansvarlig, team leder
Fagsamtaler | Prosjekt team | Teknisk prat blant relevante medlemmer | Slack | daglig | team, team leder
Slutt raport | Prosjekt team | Analysere projektets suksess og/eller feiling | Fysisk møte | Projektets slutt | Prosjekt ansvarlig
Bruker test | Testbruker, bruker | Test av UX | Zoom | Siste sprint | UX team
Sprint gjennomgang | Prosjekt team, Kunde | Prosjekt fremgang, tilbakemeldinger, potensielle endringer | G-meet | Etter sprint | Team leder
Demo | Prosjekt team, Kunde, Teamleder | Presanter Prosjekt | Fysisk møte | Ved prosjekt slutt | Prosjektansvarlig
Interesenter | Leietakere | Prosjektets Fremgang, forsinkelser, problemer, løsninger og kompromiss | E-post eksalert til fysisk møte ved behov | 2 ganger i måneden | Prosjekt ansvarlig