## Ark1
Aktivitets ID/uke | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 | Uke 9 | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12
Prosjekt ledelse | bar: Uke 1 to Uke 2
Forskning og analyse | bar: Uke 2 to Uke 4
Design og utvikling | bar: Uke 4 to Uke 7
Innhold og grafikk | bar: Uke 6 to Uke 8
Testing og feilretting | bar: Uke 7 to Uke 9
Dokumentasjon og rapportering
Prosjektavslutning | bar: Uke 9 to Uke 12
| Marcus W | Sondre M | Rikke | Sondre Moe | Christoffer | Marcus G | Alle