## Ark1
Produkt navn | Prosjekt ansvarlig | Start dato | slutt dato
Kommer når produkt blir levert | Marcus Einarsen | 2024-01-01 | 2024-03-24
Oppgave | Innhold | Ansvarlig | Start | Slutt | Staus | Kommentarer
Sprint 1 | Prosjekt ledelse | S. Mogen | 2024-01-01 | 2024-01-14
| Planlegging og kooridnering av prosjekt 1.1 | S. Mogen |  |  | Ferdig
| Kommunikasjon og samarbeid med interessenter 1.2 | S. Moe |  |  | Ferdig
| Overvåking og styring av prosjektets fremdrift 1.3 | S. Mogen |  |  | Ferdig
Sprint 2 | Forskning og analyse | M. Einarsen | 2024-01-07 | 2024-01-28
| Markedsundersøkelse 2.1 | M. Einarsen |  |  | Ferdig
| Konkurranseanalyse 2.2 | C. Johansen |  |  | Ferdig
| Målgruppeanalyse 2.3 | M. Einarsen |  |  | Ferdig
Sprint 3 | Design og utvikling | Alle | 2024-01-28 | 2024-02-18
| Nettsidedesign 3.1 | C. Johansen |  |  | Ferdig
| Brukergrensesnittutforming 3.2 | C. Johansen |  |  | Ferdig
| Prototyping 3.3 | S. Moe |  |  | Ferdig
| Front-end utvikling 3.4 | M. Einarsen |  |  | Ferdig
| Back-end utvikling 3.5 | S. Moe |  |  | Ferdig
Sprint 4 | Innhold og grafikk | R. Hjelseth | 2024-02-11 | 2024-02-25
| Tekstskriving 4.1 | R. Hjelseth |  |  | Ferdig
| Bildebehandling 4.2 | R. Hjelseth |  |  | Ferdig
| Grafisk design 4.3 | M. Einarsen |  |  | Ferdig
Sprint 5 | Testing og feilretting | M. Gundersen | 2024-02-18 | 2024-03-03
| Funkjsonell testing 5.1 | M. Gundersen |  |  | Ferdig
| Brukertesting 5.2 | M. Gundersen |  |  | Ferdig
| Feilretting 5.3 | M. Gundersen |  |  | Ferdig
Sprint 6 | Dokumentasjon og rapportering | Alle | 2024-01-01 | 2024-03-24
| Prosjektrapport 6.1 | Alle |  |  | Holder på
| Brukerveiledning 6.2 | Alle |  |  | Holder på
| Presentasjon 6.3 | Alle |  |  | Holder på
Sprint 7 | Prosjekt avslutning | Alle | 2024-03-03 | 2024-03-24
| Overlevering av prosjekt 7.1 | Alle |  |  | Ikke startet
| Evaluering av prosjekt 7.2 | Alle |  |  | Ikke startet