## Ark1
Oppgave | Innhold | Ansvarlig | Start | Slutt | Status | Kommentarer
Sprint 1 | Prosjekt ledelse | S. Mogen | 2024-01-01 | 2024-01-14
Spint 2 | Forskning og analyse | M. Einarsen | 2024-02-07 | 2024-01-28
Spint 3 | Design og utvikling | Alle | 2024-01-28 | 2024-02-18
Spint 4 | Innhold og grafikk | R. Hjelseth | 2024-02-11 | 2024-02-25
Spint 5 | Testing og feilretting | M. Gundersen | 2024-02-18 | 2024-03-03
Spint 6 | Dokumentasjon og rapportering | Alle | 2024-01-01 | 2024-03-24
Spint 7 | Prosjekt avslutning | Alle | 2024-03-03 | 2024-03-24